Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 апреля 2017 г. N 319-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2017 - 2020 ГОДЫ

И КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

1. Утвердить прилагаемые:

План мероприятий ("дорожную карту") по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2017 - 2020 годы (далее - План мероприятий);

(в ред. распоряжения Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

Контрольные показатели реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2017 - 2020 годы (далее - контрольные показатели).

(в ред. распоряжения Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

Контрольные показатели реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 2018 - 2020 годы.

(абзац введен распоряжением Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике обеспечить реализацию Плана мероприятий и достижение целевых значений контрольных показателей.

3. Контроль за реализацией Плана мероприятий и достижением целевых значений контрольных показателей возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

В.А.САВЕЛЬЕВ

- Утвержден

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 3 апреля 2017 г. N 319-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение мероприятий по классификации земель сельскохозяйственного назначения путем определения их основных характеристик (в разрезе муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики) | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию); специализированная научно-исследовательская организация (по согласованию) | Создание банка данных в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики, в том числе актуального картографического материала, содержащего сведения об основных качественных характеристиках почвы на территории Удмуртской Республики, местоположении зон в составе земель сельскохозяйственного назначения, в том числе особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий (в разрезе муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики) |
| 1.1 | Корректировка государственной программы Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года N 102 | 2018 год | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Включение в государственную программу Удмуртской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2013 года N 102, мероприятия по проведению научно-исследовательских работ по определению качественных характеристик почвы в отношении земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики |
| 1.2 | Предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, на проведение научно-исследовательских работ по определению качественных характеристик почвы в отношении земель сельскохозяйственного назначения | 2018 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Финансовое обеспечение проведения научно-исследовательских работ по определению качественных характеристик почвы в отношении земель сельскохозяйственного назначения в целях создания информационного ресурса о характеристиках земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртской Республике |
| 1.3 | Выбор научно-исследовательской организации для проведения работ по определению качественных характеристик почвы в отношении земель сельскохозяйственного назначения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 2018 год | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Заключение договора с научно-исследовательской организацией для проведения работ по определению качественных характеристик почвы в отношении земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.4 | Анализ документов и сведений, имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, а также документов и сведений (в том числе картографического материала), хранящихся в Управлении Росреестра по Удмуртской Республике (полученных на основании соответствующих запросов), в целях определения характеристик земель сельскохозяйственного назначения, их качественного состояния; при необходимости - проведение осмотров объектов земельных отношений (с выездом на место) в целях определения фактического использования земель сельскохозяйственного назначения | 2018 год | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию); соисполнители: Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию) и филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по УР (в части предоставления сведений из ЕГРН) (по согласованию) | Сбор и обработка информации о землях сельскохозяйственного назначения, ее передача специализированной научно-исследовательской организации для проведения анализа и исследований |
| 1.5 | Подготовка материалов для последующей обработки (работы) в географических информационных системах | 2018 - 2019 годы | Ответственный исполнитель: специализированная научно-исследовательская организация (по согласованию); соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию), Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию) | Сканирование проектов внутрихозяйственного землеустройства землепользователей по состоянию на 1992 год |
| 1.6 | Проведение работ в географических информационных системах | 2018 - 2019 годы | Ответственный исполнитель: специализированная научно-исследовательская организация (по согласованию); соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию); Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию) | Создание информационного ресурса об использовании земель сельскохозяйственного назначения на территории Удмуртской Республики и подготовка рекомендаций по целесообразности ввода в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.7 | Принятие органами местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, муниципальных правовых актов (реестра земель сельскохозяйственного назначения) с учетом заключения специализированной научно-исследовательской организации, содержащего сведения о качественных характеристиках земель сельскохозяйственного назначения, их местоположении, рекомендуемом с точки зрения качественных характеристик почвы использовании земель сельскохозяйственного назначения, иных характеристик | 2019 год | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Создание информационного ресурса - реестра земель сельскохозяйственного назначения в разрезе муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики |
| 1.8 | Свод и обработка информации, представленной органами местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, классификация сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на основе балльной оценки | 2019 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (в части согласования границ земель сельскохозяйственного назначения с землями лесного фонда) | Создание информационного ресурса - реестра земель сельскохозяйственного назначения в целом по Удмуртской Республике, создание реестра особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртской Республике (в разрезе муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики) |
| 2 | Создание и мониторинг электронной карты земель сельскохозяйственного назначения | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнитель: Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики | Создание информационного ресурса в целях учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и оперативного принятия соответствующих управленческих решений |
| 3 | Организация мониторинга оборота земельных долей: выявление земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Создание актуального информационного ресурса в целях вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности |
| 3.1 | Выявление лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (далее - Федеральный закон N 101-ФЗ) | На постоянной основе | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Составление списков лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12.1 Федерального закона N 101-ФЗ |
| 3.2 | Выявление земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона N 101-ФЗ | На постоянной основе | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Составление списков земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию, указанному в пункте 2 статьи 12.1 Федерального закона N 101-ФЗ |
| 3.3 | Публикация списков невостребованных земельных долей в средствах массовой информации, размещение таких списков на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района, образованного на территории Удмуртской Республики, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования | По мере необходимости | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Информирование заинтересованных лиц о работе, проводимой в отношении невостребованных земельных долей |
| 3.4 | Представление списка невостребованных земельных долей на утверждение общему собранию участников долевой собственности, рассмотрение возражений участников общей долевой собственности, корректировка списка невостребованных земельных долей после проведения предусмотренных Федеральным законом N 101-ФЗ процедур | По мере необходимости | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Утверждение списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собственности, а в случае, если в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка общим собранием участников долевой собственности не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях - утверждение списка органом местного самоуправления муниципального района в Удмуртской Республике |
| 3.5 | Осуществление мероприятий по признанию права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в судебном порядке | По мере необходимости | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Государственная регистрация права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли на основании судебного решения |
| 3.6 | Предоставление субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики: на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, и обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на образованные земельные участки, на проведение землеустроительных работ по определению границ зон особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Финансовое обеспечение проведения органами местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, кадастровых работ по образованию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, проведения землеустроительных работ по определению границ зон особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, государственной регистрации права муниципальной собственности на образованные земельные участки |
| 3.7 | Организация проведения кадастровых и землеустроительных работ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | 2017 - 2020 годы | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию); соисполнители: Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию) и филиал ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по УР (в части внесения сведений в ЕГРН) (по согласованию) | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, определение границ зон особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий |
| 3.8 | Проведение мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, выделенные в счет невостребованных земельных долей | 2017 - 2020 годы | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию); соисполнитель: Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию) | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения |
| 3.9 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, выделенных в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение земельных участков сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот, увеличение поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики доходов в виде земельного налога, арендной платы за использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |
| 4 | Выявление земельных участков сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых или используемых с нарушением установленных земельным законодательством требований, и предоставление материалов муниципального земельного контроля в Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, Управление Росреестра по Удмуртской Республике | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики; соисполнители: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике (по согласованию), Управление Росреестра по Удмуртской Республике (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Формирование перечня правообладателей, землепользователей земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых возможно инициировать принудительное изъятие земель в соответствии с требованиями земельного законодательства |
| 4.1 | Осуществление комплекса мероприятий по муниципальному земельному контролю в муниципальных районах, образованных на территории Удмуртской Республики, в отношении земель сельскохозяйственного назначения | На постоянной основе | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики | Выявление и привлечение к ответственности лиц - правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения, не использующих такие земельные участки или использующих их с нарушением установленных земельным законодательством требований, в целях стимулирования надлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения таких земель в хозяйственный оборот |
| 5 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на проведение культуртехнических работ (раскорчевка и очистка земельных участков, заросших древесно-кустарниковой растительностью), потребность в которых будет определена в результате инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | Вовлечение в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения, расширение видов предпринимательской деятельности в связи с использованием земель сельскохозяйственного назначения |
| 6 | Создание условий для перераспределения земель сельскохозяйственного назначения к более эффективным пользователям, совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения путем передачи их эффективно хозяйствующим субъектам, привлечение квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство |
| 6.1 | Принятие законов Удмуртской Республики, предусматривающих предоставление земель сельскохозяйственного назначения для целей сельскохозяйственного производства в безвозмездное пользование на определенный срок (доработка проекта закона Удмуртской Республики "О некоторых вопросах предоставления в безвозмездное пользование гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности"), увеличение предельных нормативов площади земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства (до 2,5 га) | 2018 год | Ответственный исполнитель: постоянная комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды (по согласованию) | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения |
| 6.2 | Осуществление мероприятий по реализации земельных долей, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано на основании судебного решения, осуществление мероприятий по реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, от права собственности на которые собственник(-и) отказался(-ись) | 2017 - 2020 годы | Ответственные исполнители: органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Информирование заинтересованных лиц о возможности приобретения невостребованных земельных долей, земельных участков сельскохозяйственного назначения, вовлечение в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения |
| 7 | Привлечение инвесторов в сферу сельского хозяйства, экономическое стимулирование инвесторов в сфере сельского хозяйства | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: Министерство экономики Удмуртской Республики, органы местного самоуправления муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики (по согласованию) | Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |
| 8 | Развитие территорий с сельскохозяйственной специализацией, модернизация существующих сельскохозяйственных предприятий, развитие территорий, специализацией которых является лесопромышленный комплекс | 2017 - 2020 годы | Ответственный исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; соисполнители: Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Министерство экономики Удмуртской Республики | Создание агропромышленных парков, формирование современной производственной инфраструктуры для первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, развитие территорий, специализацией которых является лесопромышленный комплекс |

- Утверждены

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 3 апреля 2017 г. N 319-р

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

|  | Площадь неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в оборот, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 4709,2 |
| Алнашский район | 0 |
| Балезинский район | 0 |
| Вавожский район | 160 |
| Воткинский район | 380 |
| Глазовский район | 0 |
| Граховский район | 300 |
| Дебесский район | 400 |
| Завьяловский район | 50 |
| Игринский район | 268 |
| Камбарский район | 175 |
| Каракулинский район | 200 |
| Кезский район | 100 |
| Кизнерский район | 67 |
| Киясовский район | 150 |
| Красногорский район | 0 |
| Малопургинский район | 43 |
| Можгинский район | 134 |
| Сарапульский район | 1246,2 |
| Селтинский район | 300 |
| Сюмсинский район | 10 |
| Увинский район | 200 |
| Шарканский район | 276 |
| Юкаменский район | 170 |
| Якшур-Бодьинский район | 40 |
| Ярский район | 40 |

- Утвержден

распоряжением

Правительства

Удмуртской Республики

от 3 апреля 2017 г. N 319-р

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ В ОБОРОТ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (введены распоряжением Правительства УР от 29.12.2017 N 1751-р)

| N п/п | Название муниципального района | План вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (площадь), га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Алнашский район | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Балезинский район | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Вавожский район | 150 | 200 | 300 |
| 4 | Воткинский район | 0 | 200 | 300 |
| 5 | Глазовский район | 700 | 500 | 500 |
| 6 | Граховский район | 125 | 125 | 125 |
| 7 | Дебесский район | 80 | 50 | 50 |
| 8 | Завьяловский район | 60 | 80 | 100 |
| 9 | Игринский район | 149 | 104 | 85 |
| 10 | Камбарский район | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Каракулинский район | 200 | 200 | 200 |
| 12 | Кезский район | 200 | 300 | 500 |
| 13 | Кизнерский район | 361 | 500 | 546 |
| 14 | Киясовский район | 165 | 180 | 200 |
| 15 | Красногорский район | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Малопургинский район | 150 | 47 | 58 |
| 17 | Можгинский район | 120 | 200 | 354 |
| 18 | Сарапульский район | 1100 | 1100 | 1100 |
| 19 | Селтинский район | 200 | 300 | 250 |
| 20 | Сюмсинский район | 15 | 20 | 25 |
| 21 | Увинский район | 200 | 200 | 150 |
| 22 | Шарканский район | 0 | 0 | 462,3 |
| 23 | Юкаменский район | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Якшур-Бодьинский район | 15 | 150 | 10 |
| 25 | Ярский район | 50 | 80 | 80 |
|  | Итого | 4170 | 4666 | 5525,3 |